## Info
DAGσPERT steht für: Delphi Aufwandschätzung in Gruppen unter Berücksichtigung von σ (Standardabweichung) mit PERT (Program Evaluation and Review Technique). Die Version 2016_slim wurde gegenüber der Version 2016_full stark vereinfacht, um einen besseren Einstieg in die Verwendung zu ermöglichen.
Für dieses Schätzwerkzeug wurden ein Delphi Verfahren, PERT, Storypoints, T-Shirt Sizing und andere Schätzverfahren kombiniert.
Beachten Sie die dazugehörige Anleitung!
- Schätzung in Personenstunden und in abstrakten Sorypoints
- Integration von T-Shirt Sizing
Der Blattschutz ist aktiviert, damit Sie nicht unabsichtlich Formeln überschreiben können. Bereiche für Benutzereingaben sind freigegeben.
Copyright: CSS Computer-Systems-Support GmbH, Dipl.-Ing.(FH) Sven Schweiger 2007-2016.

## Spezifikation
Delphi Verfahren mit PERT - Unsicherheit ausdrückbar durch Schätzbereich: Breite, p(range) | [13 empty] | T-Shirt-Sizing
ID | Themes / Areas / Arbeitspakete Toplevel | Epics / User Stories / Arbeitspakete TopLevel | User Stories / Detail Level / Beschreibung | Optimistisch (Sp) | Wahrscheinlich (Sp) | Pessimistisch (Sp) | Dokumentation von Annahmen, Überlegungen, Risiken, Bedingungen und Diskussionsergebnissen aus dem Schätzmeeting | Erwartet nach PERT 1:4:1 (Sp) | Kalibrierter erwarteter Aufwand (Ph) | p(range) (5-100) | Divisor (0,25-6) | Standard- Abweichung (Ph) | Varianz | Aufwand (T-Shirt: XS-XXL) | Businesswert (T-Shirt: XS-XXL) | Nettobusiness- wert (T-Shirt: XS-XXL)
|  |  |  | 81 | 116 | 179 |  | 120.6667 | 120.6667 |  |  | 2.4037 | 5.7778
| Software (Person-Detection) | Detection software - find better working pre-defined solution | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Browse for new/more adequat solution | 3 | 5 | 8 |  | 5.1667 | 5.1667 | 99.73 | 6 | 0.83333 | 0.69444 | M | M | M
|  |  | Implementation on Windows system | 2 | 3 | 5 |  | 3.1667 | 3.1667 | 99.73 | 6 | 0.5 | 0.25 | M | M | M
|  |  | Testing of performance and functionality on Windows system | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | S | S
|  |  | Install flask (python webserver to define routes -> sending camera stream to webpage) | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | S | S
|  |  | create new demo video to test functionality | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
| Implementation Raspberry Pi | Detection software - implement on Raspberry Pi 4 | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Reset Raspberry Pi | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | Install all necessary packages / DB | 2 | 3 | 5 |  | 3.1667 | 3.1667 | 99.73 | 6 | 0.5 | 0.25 | M | M | M
|  |  | Install source code synch application | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | S | S
|  |  | Prepare directory for project | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | Execute and test (live demo) existing project on Raspberry Pi and test functionality | 2 | 2 | 3 |  | 2.1667 | 2.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | M | M | M
|  |  | Setup autostart | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | S | S
| Database | Statistical evaluation - store data in DB | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Request supervisor for database (Grafana + InfluxDB) access + introduction | 2 | 2 | 3 |  | 2.1667 | 2.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | M | M | M
|  |  | Setup datatable columns | 2 | 3 | 5 |  | 3.1667 | 3.1667 | 99.73 | 6 | 0.5 | 0.25 | M | M | M
|  |  | Implement connection in Python script | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | S | S
|  |  | Synch new implementation to Raspberry Pi | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | Testing | 1 | 3 | 5 |  | 3 | 3 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M | M | M
| 3D print | 3D print - Raspberry Pi case | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Request 3D print at ProjectKitchen (made appointment) | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | Send data to print | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | Wait for print | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 99.73 | 6 | 0 | 0 | S | S | S
|  |  | Pickup printed 3D case | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | Style printed 3D case (coloring) | 2 | 2 | 3 |  | 2.1667 | 2.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | M | M | M
|  |  | Build Raspberry Pi hardware setup | 2 | 2 | 5 |  | 2.5 | 2.5 | 99.73 | 6 | 0.5 | 0.25 | M | M | M
| Interface | Interface - local access point (hardware) | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Request Supervisor specifications (hardware / location) | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | setup autostart (displaying webpage) | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | S | S
| Final Upload | Paper | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Identify structure of documentation | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | S | S
|  |  | Install / configure LaTeX | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | S | S
|  |  | literature research | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | S | S
|  |  | prepare citations | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | S | S
|  |  | add citations | 2 | 3 | 3 |  | 2.8333 | 2.8333 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | M | M | M
|  |  | write paper | 2 | 3 | 5 |  | 3.1667 | 3.1667 | 99.73 | 6 | 0.5 | 0.25 | M | M | M
|  |  | refactor paper | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | S | S
|  | Scientific Methods | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | develop research question | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | compare quantity / quality / mixed methods approach | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | create questionnaire | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | S | S
|  |  | create checklist for interview | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | scientific research interview | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | S | S
|  | Marketing Jingle Video | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | plan what scenes to video-capture | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | create video material | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | S | S
|  |  | select eye-catching scenes for video from video resources | 1 | 2 | 2 |  | 1.8333 | 1.8333 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | create audio material | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | S | S
|  |  | select music | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | edit video | 2 | 3 | 5 |  | 3.1667 | 3.1667 | 99.73 | 6 | 0.5 | 0.25 | M | M | M
|  |  | convert video file | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  | Project Diary | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | add mandatory resources | 1 | 2 | 2 |  | 1.8333 | 1.8333 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  | Final Presentation Powerpoint | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | create powerpoint similar to last semester | 1 | 2 | 2 |  | 1.8333 | 1.8333 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
| Administration | Source Code | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | clean / refactor repository | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | create new branch | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
| Website | Framework | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | research frameworks | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | choose framework | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 99.73 | 6 | 0 | 0 | S | S | S
|  |  | setup framework | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | S | S | S
|  | UI | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | Design UI | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | UI mockup | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  | coding | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | implement skeleton | 2 | 2 | 3 |  | 2.1667 | 2.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | M | M | M
|  |  | connect database | 2 | 3 | 4 |  | 3 | 3 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | M | M
|  |  | plot statistics | 2 | 3 | 4 |  | 3 | 3 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | M | M
|  |  | implement views | 3 | 4 | 5 |  | 4 | 4 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | M | M
|  |  | admin mode for video | 1 | 2 | 2 |  | 1.8333 | 1.8333 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S | S | S
|  |  | implement functionalities | 3 | 4 | 5 |  | 4 | 4 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | M | M
|  |  | testing | 2 | 2 | 3 |  | 2.1667 | 2.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | M | M | M
|  |  | debugging | 2 | 3 | 4 |  | 3 | 3 | 99.73 | 6 | 0.33333 | 0.11111 | M | M | M
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6

## Aufwandschätzung
Aufwandschätzung mit Zusagesicherheit (Konfidenzintervall)
Zusagesicherheit (% Konfidenz) | Aufwand (Personenstunden) | Aufwand (Personentage brutto) | Aufwand (Personenmonate brutto) | Aufwand (Personenjahre brutto)
2% | 115.8593 | 14.4824 | 0.72412 | 0.060343
10% | 117.5899 | 14.6987 | 0.73494 | 0.061245
16% | 118.263 | 14.7829 | 0.73914 | 0.061595
20% | 118.6476 | 14.8309 | 0.74155 | 0.061796
25% | 119.0562 | 14.882 | 0.7441 | 0.062008
30% | 119.4167 | 14.9271 | 0.74635 | 0.062196
40% | 120.0657 | 15.0082 | 0.75041 | 0.062534
50% | 120.6667 | 15.0833 | 0.75417 | 0.062847
60% | 121.2676 | 15.1584 | 0.75792 | 0.06316
70% | 121.9166 | 15.2396 | 0.76198 | 0.063498
75% | 122.2771 | 15.2846 | 0.76423 | 0.063686
80% | 122.6858 | 15.3357 | 0.76679 | 0.063899
84% | 123.0704 | 15.3838 | 0.76919 | 0.064099
90% | 123.7434 | 15.4679 | 0.7734 | 0.06445
98% | 125.4741 | 15.6843 | 0.78421 | 0.065351

## Angebotspreis
Angebotskalkulation
Parameter zur Angebotskalkulation
Stundensatz / Tagsatz
Stundensatz (EUR) 2) | 139
Stunden pro Tag 1) | 7.7
Tagsatzsatz (EUR) 2) | 1070.3
1) Umrechnungsfaktor "Stunden pro Tag" gilt für die Kostenberechnung, nicht für die Ressourcenberechnung!
2) Der Tagsatz bzw. Stundensatz ist bei dieser einfach Kalkulation ein Mischsatz für das Unternehmen bzw. das Projekt (inkl. Gemeinkosten, etc.)!
Vereinfachte Angebotskalkulation
| 25% Konfidenz | 50% Konfidenz | 75% Konfidenz | 98% Konfidenz
Gesamtaufwand (h) | 119.0562 | 120.6667 | 122.2771 | 125.4741
Gesamtaufwand (Tage) | 15.4618 | 15.671 | 15.8801 | 16.2953
Zusatzkosten 1 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0
Zusatzkosten 2 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten (EUR) | 16548.81 | 16772.6667 | 16996.5233 | 17440.8955
Bemerkung zur Zusagesicherheit (% Konfidenz) | Nicht für Angebot geeignet - nur für den internen Gebrauch! | Bestenfalls bei strategischem Projekt als Angebot verwendbar. | Bei gut bekannten Projekttypen für Angebot einsetzbar. | Gut als Basis für Angebot einsetzbar.

## Einstellungen
Nettobusinesswert
Businesswert / Aufwand | XS | S | M | L | XL | XXL
XS | XS | S | M | L | XL | XXL
S | XS | S | M | L | XL | XXL
M | XS | XS | M | L | XL | XXL
L | XS | XS | S | L | XL | XXL
XL | XS | XS | S | M | XL | XXL
XXL | XS | XS | S | M | L | XXL
Nettobusinesswert | Umsetzung | Empfehlung bei Fixpreis
XS | nicht relevant | nicht relevant
S | kaum relevant | nicht relevant
M | möglich | nicht relevant
L | wichtig | COS / abnahmerelevant
XL | sehr wichtig | COS / abnahmerelevant
XXL | unbedingt | COS / abnahmerelevant
Kalibrierung Storypoints auf Personenstunden
Story Points | Kalibrierter Aufwand in Personen-stunden (h) | Aufwand in T-Shirt Sizes | Entspricht Personen- tagen | Entspricht Personen- monaten | Granularität | Anzuwenden in der Phase
512 | 512 | XXL | 64 | 3.2 | Epics | Vorprojekt
256 | 256 | XXL | 32 | 1.6 | Epics | Vorprojekt
128 | 128 | XXL | 16 | 0.8 | Epics | Vorprojekt
64 | 64 | XL | 8 | 0.4 | Epics | Vorprojekt
32 | 32 | L | 4 | 0.2 | Epics / User Story | Vorprojekt/Sprint
16 | 16 | L | 2 | 0.1 | User Story | Sprint/Vorprojekt
8 | 8 | M | 1 | 0.05 | User Story | Sprint
4 | 4 | M | 0.5 | 0.025 | User Story | Sprint
2 | 2 | S | 0.25 | 0.0125 | User Story | Sprint
1 | 1 | S | 0.125 | 0.00625 | User Story | Sprint
0.5 | 0.5 | XS | 0.0625 | 0.003125 | User Story | Sprint
0 | 0 | XS | 0 | 0 | User Story | Sprint
Ermittlung des Divisors für die Berechnung der Standardabweichung (Schätzformal nach McConnell)
Prozentsatz in den die tatsächlichen, einzelnen Ergebnisse innerhalb der geschätzen Bereiche fallen | Divisor für diese einzelne Schätzung
100 | 6
95 | 6
85 | 3.3
75 | 2.6
65 | 2.1
55 | 1.7
45 | 1.4
35 | 1
25 | 0.77
15 | 0.51
5 | 0.25
0 | 0.25
Ideale Umrechnungswerte Personen-Stunden / -Tage / -Monate / -Jahre
Umrechnung | Ideale Personenstunden
Stunden pro Personentag | 8
Stunden pro Monat | 160
Stunden pro Jahr | 1920
Wird für die Umrechnung des Gesamtaufwandes verwendet!