## Info
DAGσPERT steht für: Delphi Aufwandschätzung in Gruppen unter Berücksichtigung von σ (Standardabweichung) mit PERT (Program Evaluation and Review Technique). Die Version 2016_slim wurde gegenüber der Version 2016_full stark vereinfacht, um einen besseren Einstieg in die Verwendung zu ermöglichen.
Für dieses Schätzwerkzeug wurden ein Delphi Verfahren, PERT, Storypoints, T-Shirt Sizing und andere Schätzverfahren kombiniert.
Beachten Sie die dazugehörige Anleitung!
- Schätzung in Personenstunden und in abstrakten Sorypoints
- Integration von T-Shirt Sizing
Der Blattschutz ist aktiviert, damit Sie nicht unabsichtlich Formeln überschreiben können. Bereiche für Benutzereingaben sind freigegeben.
Copyright: CSS Computer-Systems-Support GmbH, Dipl.-Ing.(FH) Sven Schweiger 2007-2016.

## Spezifikation
Delphi Verfahren mit PERT - Unsicherheit ausdrückbar durch Schätzbereich: Breite, p(range) | [13 empty] | T-Shirt-Sizing
ID | Themes / Areas / Arbeitspakete Toplevel | Epics / User Stories / Arbeitspakete TopLevel | User Stories / Detail Level / Beschreibung | Optimistisch (Sp) | Wahrscheinlich (Sp) | Pessimistisch (Sp) | Dokumentation von Annahmen, Überlegungen, Risiken, Bedingungen und Diskussionsergebnissen aus dem Schätzmeeting | Erwartet nach PERT 1:4:1 (Sp) | Kalibrierter erwarteter Aufwand (Ph) | p(range) (5-100) | Divisor (0,25-6) | Standard- Abweichung (Ph) | Varianz | Aufwand (T-Shirt: XS-XXL) | Businesswert (T-Shirt: XS-XXL) | Nettobusiness- wert (T-Shirt: XS-XXL)
|  |  |  | 8 | 12 | 18 |  | 12.3333 | 12.3333 |  |  | 0.88192 | 0.77778
| Mockup | Team develops mockup to visualize interface which will be in use at PresentationLab and live demonstration | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | choose collaboration tool to create mockups | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S
|  |  | create 2 mockups to display user interface | 2 | 2 | 3 |  | 2.1667 | 2.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | M
| 3D print | Finally supporting equipment for raspberry pi will be created via 3D print at ProjectKitchen | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | request date and time to visit ProjectKitchen for 3D print | 1 | 1 | 2 |  | 1.1667 | 1.1667 | 99.73 | 6 | 0.16667 | 0.027778 | S
| Software final development | Software gets final design and bugfixes | [7 empty] | 99.73 | 6
|  |  | browses alternative recognition software for handling out/in scope | 1 | 3 | 5 |  | 3 | 3 | 99.73 | 6 | 0.66667 | 0.44444 | M
|  |  | discussion with supervisor about specified requirement of daily/current counter | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 99.73 | 6 | 0 | 0 | S
|  |  | adapt software to recognize people on whole body or bodyparts only | 2 | 4 | 5 |  | 3.8333 | 3.8333 | 99.73 | 6 | 0.5 | 0.25 | M
| Connect Hardware + Software | Raspberry Pi gets Software installed and will be connected to camera modul and supporting tech gear | [7 empty] | 99.73 | 6
| Interface PresentationLab | Presentation Lab gets an own interface to use Visitor-Counter at location | [7 empty] | 99.73 | 6
| Live Demonstration | Raspberry Pi functionality will be demonstrated installed at Presentation Lab | [7 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6
[10 empty] | 99.73 | 6

## Aufwandschätzung
Aufwandschätzung mit Zusagesicherheit (Konfidenzintervall)
Zusagesicherheit (% Konfidenz) | Aufwand (Personenstunden) | Aufwand (Personentage brutto) | Aufwand (Personenmonate brutto) | Aufwand (Personenjahre brutto)
2% | 10.5695 | 1.3212 | 0.066059 | 0.0055049
10% | 11.2045 | 1.4006 | 0.070028 | 0.0058357
16% | 11.4514 | 1.4314 | 0.071571 | 0.0059643
20% | 11.5925 | 1.4491 | 0.072453 | 0.0060378
25% | 11.7424 | 1.4678 | 0.07339 | 0.0061159
30% | 11.8747 | 1.4843 | 0.074217 | 0.0061848
40% | 12.1129 | 1.5141 | 0.075705 | 0.0063088
50% | 12.3333 | 1.5417 | 0.077083 | 0.0064236
60% | 12.5538 | 1.5692 | 0.078461 | 0.0065384
70% | 12.7919 | 1.599 | 0.07995 | 0.0066625
75% | 12.9242 | 1.6155 | 0.080776 | 0.0067314
80% | 13.0741 | 1.6343 | 0.081713 | 0.0068094
84% | 13.2153 | 1.6519 | 0.082595 | 0.0068829
90% | 13.4622 | 1.6828 | 0.084139 | 0.0070116
98% | 14.0972 | 1.7621 | 0.088107 | 0.0073423

## Angebotspreis
Angebotskalkulation
Parameter zur Angebotskalkulation
Stundensatz / Tagsatz
Stundensatz (EUR) 2) | 139
Stunden pro Tag 1) | 7.7
Tagsatzsatz (EUR) 2) | 1070.3
1) Umrechnungsfaktor "Stunden pro Tag" gilt für die Kostenberechnung, nicht für die Ressourcenberechnung!
2) Der Tagsatz bzw. Stundensatz ist bei dieser einfach Kalkulation ein Mischsatz für das Unternehmen bzw. das Projekt (inkl. Gemeinkosten, etc.)!
Vereinfachte Angebotskalkulation
| 25% Konfidenz | 50% Konfidenz | 75% Konfidenz | 98% Konfidenz
Gesamtaufwand (h) | 11.7424 | 12.3333 | 12.9242 | 14.0972
Gesamtaufwand (Tage) | 1.525 | 1.6017 | 1.6785 | 1.8308
Zusatzkosten 1 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0
Zusatzkosten 2 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtkosten (EUR) | 1632.2004 | 1714.3333 | 1796.4663 | 1959.5063
Bemerkung zur Zusagesicherheit (% Konfidenz) | Nicht für Angebot geeignet - nur für den internen Gebrauch! | Bestenfalls bei strategischem Projekt als Angebot verwendbar. | Bei gut bekannten Projekttypen für Angebot einsetzbar. | Gut als Basis für Angebot einsetzbar.

## Einstellungen
Nettobusinesswert
Businesswert / Aufwand | XS | S | M | L | XL | XXL
XS | XS | S | M | L | XL | XXL
S | XS | S | M | L | XL | XXL
M | XS | XS | M | L | XL | XXL
L | XS | XS | S | L | XL | XXL
XL | XS | XS | S | M | XL | XXL
XXL | XS | XS | S | M | L | XXL
Nettobusinesswert | Umsetzung | Empfehlung bei Fixpreis
XS | nicht relevant | nicht relevant
S | kaum relevant | nicht relevant
M | möglich | nicht relevant
L | wichtig | COS / abnahmerelevant
XL | sehr wichtig | COS / abnahmerelevant
XXL | unbedingt | COS / abnahmerelevant
Kalibrierung Storypoints auf Personenstunden
Story Points | Kalibrierter Aufwand in Personen-stunden (h) | Aufwand in T-Shirt Sizes | Entspricht Personen- tagen | Entspricht Personen- monaten | Granularität | Anzuwenden in der Phase
512 | 512 | XXL | 64 | 3.2 | Epics | Vorprojekt
256 | 256 | XXL | 32 | 1.6 | Epics | Vorprojekt
128 | 128 | XXL | 16 | 0.8 | Epics | Vorprojekt
64 | 64 | XL | 8 | 0.4 | Epics | Vorprojekt
32 | 32 | L | 4 | 0.2 | Epics / User Story | Vorprojekt/Sprint
16 | 16 | L | 2 | 0.1 | User Story | Sprint/Vorprojekt
8 | 8 | M | 1 | 0.05 | User Story | Sprint
4 | 4 | M | 0.5 | 0.025 | User Story | Sprint
2 | 2 | S | 0.25 | 0.0125 | User Story | Sprint
1 | 1 | S | 0.125 | 0.00625 | User Story | Sprint
0.5 | 0.5 | XS | 0.0625 | 0.003125 | User Story | Sprint
0 | 0 | XS | 0 | 0 | User Story | Sprint
Ermittlung des Divisors für die Berechnung der Standardabweichung (Schätzformal nach McConnell)
Prozentsatz in den die tatsächlichen, einzelnen Ergebnisse innerhalb der geschätzen Bereiche fallen | Divisor für diese einzelne Schätzung
100 | 6
95 | 6
85 | 3.3
75 | 2.6
65 | 2.1
55 | 1.7
45 | 1.4
35 | 1
25 | 0.77
15 | 0.51
5 | 0.25
0 | 0.25
Ideale Umrechnungswerte Personen-Stunden / -Tage / -Monate / -Jahre
Umrechnung | Ideale Personenstunden
Stunden pro Personentag | 8
Stunden pro Monat | 160
Stunden pro Jahr | 1920
Wird für die Umrechnung des Gesamtaufwandes verwendet!